## Sheet1
| (Project / Activities) | Control & Check Point | PIC | November | [29 empty] | Desember | [29 empty] | Januari
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Planning
1.1 | Project inisialisasi | Rencana proyek | Rizki
1.1.1 | Analisa kebutuhan sistem | Merancang Konsep | Rizki
1.1.2 | Menyusun kebutuhan sistem | Merancang Bisnis Proses & Rich Pictures | Danis
1.2 | Membuat rencana proyek | Activity Plan | Rizki
2 | Analysis
2.1 | Analisis sistem saat ini | Membuat Bisnis Proses & Rich Pictures | Danis
2.2 | Analisis sistem saat ini | Membuat Proposal | Rizki
3 | Design
3.1 | Data desain | PDM | Danis
3.2 | User interface design | User Interface | Rizki
4 | Implementation
4.1 | Pembuatan basis data | Database | Danis
4.2 | Pembuatan User Interface | User Interface | Rizki
4.3 | Pembuatan Login | Login | Danis
4.4 | Pembuatan Master User | Membuat Fungsi CRUD User | Danis
4.5 | Pembuatan Master Jenis obat | Membuat Fungsi CRUD Jenis Obat | Rizki
4.6 | Pembuatan Master Obat-Obatan | Membuat Fungsi CRUD Obat- Obat | Danis
4.7 | Pembuatan Master Data Lokasi Penyimpanan | Membuat Fungsi CRUD Data Lokasi Penyimpanan | Rizki
4.8 | Pembuatan Master Manajement Uang | Membuat Fungsi CRUD Manajement Uang | Danis
4.9 | Pembuatan Master Customer Member | Membuat Fungsi CRUD Customer Member | Rizki
4.10 | Pembuatan Master Role | Membuat Fungsi CRUD Role | Danis
4.11 | Pembuatan Master Supplier | Membuat Fungsi CRUD Supplier | Rizki
4.12 | Pembuatan Master User Login | Membuat Fungsi CRUD User Login | Danis
4.13 | Pembuatan Transaksi Pembelian Obat | Membuat Fungsi Transaksi Pembelian Obat | Rizki
4.14 | Pembuatan Transaksi Booking Obat | Membuat Fungsi Transaksi Booking Obat | Danis
4.15 | Pembuatan Transaksi Booking Obat Transfer | Membuat Transaksi Booking Obat transfer | Danis
4.16 | Pembuatan Transaksi Penjualan | Membuat Transaksi Booking Penjualan | Rizki
4.12 | Pembuatan Report Kelunasan | Mendesign & Membuat Fungsi Report Kelunasan | Danis
4.13 | Pembuatan Report Harian | Mendesign & Membuat Fungsi Report Harian | Rizki
4.14 | Pembuatan Report Bulanan | Mendesign & Membuat Fungsi Report Bulanan | Danis
5 | System
5.1 | Pengujian aplikasi | Dokumen testing | Rizki
5.2 | Pemeliharaan dan perawatan sistem | Perbaikan bugs | Danis
Legend:
Rencana Pelaksanaan
Sabtu Minggu
Aktual
Hari Libur Nasional
Acyivity Plan Pembuatan Aplikasi Framework Kuesioner
POLITEKNIK MANUFAKTUR ASTRA